## Sheet1
备注：完成为黄色未完成为蓝色 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日
当日计划： | 布局的实现（推荐首页，栏目，我的） | 推荐的所有布局，栏目的部分监听，我的item的点击实现 | 推荐的所有真实数据以及部分关联功能
张璇 | 栏目的布局 | 布局已完成90%，还缺少一部分点击事件，点击事件50%，目前缺少视频播放功能
王宁 | 我的布局 | 登录 50% 注册 80% 头像的设置100%
陈雨晗 | 推荐首页 | 推荐布局的部分实现50%